## Risk register
Id | Risk author | Date register | Risk category | Risk description | Probability x impact | Proximity | Response category | Status | Risk Owner | Risk actionee | Mitigation | Category | Time
1 | Jesper Petersen | 2022-06-14 | Produkt | Modul fejl modulet hardware fejler | 35.000 kr | Sjældent | Reduce | Åben | Henrik Poulsen | Service team | Stress test hardwaren, bedre kvalitet af komponenter | Ofte | En gang om ugen
[12 empty] | Indimellem | 1-2 gang om måneden
2 | Jesper Petersen | 2022-06-14 | Produkt | Nolge burger kan opleve at applicationen kan fejle i 4 ud af 10 tilfælde hvilket kan resulter i en sur kunden | 5.000 kr | Ofte | Reduce | Åben | Anette Hermansen | Front end team | Test miljø, unit test, end to end test | Sjældent | 5 år
[12 empty] | Meget sjældent | 10-15år
3 | Jesper Petersen | 2022-06-14 | Ekstern | Strøm ned brud af den centrale server hvlket kan rusulter i alle kundenes anlæg ikke bliver overvåget og potentielle fejl der kunne opståd uder strøm ned brudet kunne være ungådet | >10.000 kr | Meget sjældent | Reduce | Åben | Poul Jansen | Poul Jansen | Installer en U.P.S. (Uninterruptible power supply)
4 | Jesper Petersen | 2022-06-14 | Produkt | Brand i server rummet | >100.000 kr | Meget sjældent | Reduce | Åben | Poul Jansen | Poul Jansen | Brand alarm, ventilation system (for at kunne lukke for ilt I rummet)
5 | Jesper Petersen | 2022-06-14 | Ekstern | Forbindelse fra kundens anlæg til den central server | >10.000 kr | Indimellem | Reduce | Åben | Peter Laursen | It afdelingen | Få installeret dual wan forbindelse
6 | Jesper Petersen | 2022-06-14 | Bruger fejl | Bruger kommer til at påvirker anlæget på en eller anden måde | 9.000 kr | Indimellem | Reduce | Åben | Vivian Hæk | Kundeservice | Afspær mulige kontakter som har indflydelse
7 | Jesper Petersen | 2022-06-14 | Produckt | Lager status mangle på matrailer | >10.000 kr | Sjældent | Reduce | Åben | Rita Sørensen | Rita Sørensen | Sørg for der altid er et minium antal af produketer på lager

## Impact klassficering
Project name | Overwatch | Risk / Impact
Project no | 1 | High risk > 30,000
Project manager | Jesper Petersen | Medium > 10.000
Project executive | Francois Allard | Low risk < 10.000